附件一

技术及商务要求

一、项目概况（采购标的）

我院将举办合唱比赛，需要租赁一套灯光音响（包含灯光、音响、话筒、舞台搭台、LED屏幕、合唱台、红地毯、舞台背景制作、现场录像、拍照等），并由出租方聘请音控师、灯控师、控频师、摄影师、摄像师等现场技术人员。租赁期限一天，从上午8：00到晚上22:00，比赛日期待定。

- 二、服务内容及要求

（一）服务要求

1.服务供应商须于比赛当天上午8：00物料入场，9:00完成布场工作，包括舞台搭建、设备安装及调试。舞台背景的设计须于比赛日前完成。

2.服务供应商须配备1名音控师、1名灯控师、1名控频师、1名专业摄影师、1名专业摄像师以及1名现场主管。音控师负责音控台音响设备的技术服务，灯控师负责演出灯光设备的技术服务，控频师负责LED播放技术服务，摄影师负责现场拍照，摄像师负责现场录像，现场主管负责现场情况协调。

3.服务供应商配备人员需配合采购方进行彩排，彩排时间为比赛当天9:00—18:00。

4.服务供应商提供的灯光、音响、话筒、舞台搭台、LED屏幕可正常工作。

5.除了附件一租赁内容外，供应商须自行安排应急设备，否则出现现场舞台事故，将按照事故原因，扣除相应设备的全部租赁费用。由于设备原因造成的人员事故及其他事故，供应商须承担所有赔偿损失。

6.服务供应商制作的背景没有侵犯任何专利、商标、版权、服务标志、专用技术或任何其他第三方的知识产权。

7.服务供应商须负责取得比赛场地进入许可。

（二）服务方案：

| 序号 | 时间 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 比赛日前一天 | 完成背景制作，并经采购人同意 |
| 2 | 比赛日9:00 | 舞台搭台完成，设备安装及调试结束 |
| 3 | 比赛日9:00-18:00 | 服务供应商团队配合彩排 |
| 4 | 比赛日18:00-22:00 | 服务供应商团队配合合唱比赛 |
| 5 | 比赛日22:00 | 撤场 |
| 6 | 比赛结束后5个工作日 | 完成摄像及摄影内容编排、剪辑、成片，交付采购人 |

三、商务条件

1.交付地点：福州市闽侯县上街镇，采购人指定地点

2.交付时间：交付时间待定，租赁期限1天，为比赛当日8:00-22:00

3.交付条件：配合完成比赛。

4.是否收取履约保证金：否

5.验收方式:按合同条款进行验收

6.费用支付:活动结束后一个月内凭供应商开具的正式发票支付合同款项。

四、合同签订和争议的解决

1.供应商收到中标通知书后7天内与我院签订合同

2.合同服务期限自合同签订之日生效。

3.由于不可抗力或者国家政策变动等造成的不履约行为，双方协商解决。

4.合同执行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决。

5.调解不成的，可以选择下列方式解决：提交采购人所在地人民法院。